## 評定表（起案）
別記様式第1 | [27 empty] | 工事担当課名：
[17 empty] | 完 成 検 査 | [13 empty] | 中 間 検 査
[17 empty] | 総務部長 |  | 財政課長 |  | 課長補佐 |  | 検査員 |  | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 一般監督員 |  | 総括監督員 |  | 検査員
工 事 成 績 評 定 表 （ 完 成 ・ 一部完成 ・ 中 間 ）
工事名 | [13 empty] | 契約金額（最終） | [11 empty] | 検査年月日 |  |  | 平成○年○月○日
請負者名 | [13 empty] | 工期 |  |  | 平成○年○月○日 から 平成○年○月○日 | [8 empty] | 完成年月日 |  |  | 平成○年○月○日
|  | 主任（一般）監督員 |  |  |  |  | 総括監督員 | [6 empty] | 検査員(既済・中間） | [6 empty] | 検査員(既済・中間） | [6 empty] | 検査員(完成）
|  | 氏名 |  |  |  |  | 氏名 | [6 empty] | 氏名 | [6 empty] | 氏名 | [6 empty] | 氏名
考査項目 | 細別 | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | ｅ | ａ | ａ' | ｂ | ｂ' | ｃ | ｄ | ｅ | ａ | ａ' | ｂ | ｂ' | ｃ | ｄ | ｅ | ａ | ａ' | ｂ | ｂ' | ｃ | ｄ | ｅ | ａ | ａ' | ｂ | ｂ' | ｃ | ｄ | ｅ
1．施工体制 | Ⅰ．施工体制一般 | 1 | 0.5 | 0 | -5 | -10
| Ⅱ．配置技術者 | 3 | 1.5 | 0 | -5 | -10
2．施工状況 | Ⅰ．施工管理 | 4 | 2 | 0 | -5 | -10 | [7 empty] | 5 |  | 2.5 |  | 0 | -7.5 | -15 | 5 |  | 2.5 |  | 0 | -7.5 | -15 | 5 |  | 2.5 |  | 0 | -7.5 | -15
| Ⅱ．工程管理 | 4 | 2 | 0 | -5 | -10 | 2 |  | 1 |  | 0 | -7.5 | -15
| Ⅲ．安全対策 | 5 | 2.5 | 0 | -5 | -10 | 3 |  | 1.5 |  | 0 | -7.5 | -15
| Ⅳ．対外関係 | 2 | 1 | 0 | -2.5 | -5
3．出来形 | Ⅰ．出来形 | 4 | 2 | 0 | -2.5 | -5 | [7 empty] | 10 | 7.5 | 5 | 2.5 | 0 | -10 | -20 | 10 | 7.5 | 5 | 2.5 | 0 | -10 | -20 | 10 | 7.5 | 5 | 2.5 | 0 | -10 | -20
及び | Ⅱ．品質 | 5 | 2.5 | 0 | -2.5 | -5 | [7 empty] | 15 | 12 | 7.5 | 4 | 0 | -12.5 | -25 | 15 | 12 | 7.5 | 4 | 0 | -12.5 | -25 | 15 | 12 | 7.5 | 4 | 0 | -12.5 | -25
出来ばえ | Ⅲ．出来ばえ | [12 empty] | 5 |  | 2.5 |  | 0 | -5 |  | 5 |  | 2.5 |  | 0 | -5 |  | 5 |  | 2.5 |  | 0 | -5
4．工事特性 | Ⅰ．施工条件への対応※２ | [5 empty] | 20 | 10 | ～ | 4 | 0
5．創意工夫 | Ⅰ．創意工夫※３ | 7 | 2 | 0
6．社会性等 | Ⅰ．地域への貢献等 | [5 empty] | 10 | 7.5 | 5 | 2.5 | 0
加減点合計(1+2+3+4+5+6) |  |  |  | ＋ |  | 点 |  |  |  |  | ＋ |  | 点 |  | ± |  |  |  |  | 点 |  | ± |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  | ＋ |  | 点
評定点(65±加減点合計）※１ |  | ① |  |  | 65 | 点 | ② |  |  |  |  | 65 | 点 | ③ | [5 empty] | 点 | ③ | [5 empty] | 点 | ④ |  |  |  |  | 65 | 点
7．評定点計 |  | 65 |  |  | 点 | [8 empty] | ・ 中間検査があった場合 ①×０．４＋②×０．２＋（③の平均）×０．２＋④×０．２
・ 中間検査が無かった場合 ①×０．４＋②×０．２＋④×０．４
8．法令遵守等 | Ⅰ．法令遵守等 | [6 empty] | － |  |  |  |  | 点
| Ⅱ．評価内容の担保 | [6 empty] | － |  |  |  |  | 点
9．評定点合計(7-8） |  |  |  | 65 | 点（四捨五入により整数とする）
所見※５ |  | (主任（一般）監督員） | [7 empty] | (総括監督員） | [11 empty] | （検査員）
※１ 各評定点（①～④）は小数点第１位まで記入。
※２ 工事特性は，当該工事の難度の高い条件（構造物の特殊性，特殊な技術，都市部等の作業環境・社会条件，厳しい自然・地盤条件，長期工事における安全確保等）に対して適切に対応したことを評価する項目である。
評価に際しては，主任（一般）監督員からの報告を受けて総括監督員が評価するものとする。
※３ 創意工夫は，企業の工夫やノウハウにより特筆すべき評価内容があった場合に評価する項目である。
※４ ４，５，６は加点評価のみとする。また，法令遵守等は減点評価のみとする。
※５ 所見は特記事項のある場合に記載する。
※６ 各考査項目ごとの採点は，主任（一般監督員）は別紙－１，総括監督員は別紙－２，検査員は別紙－３によるものとし，検査員の評価に先立ち，主任（一般）監督員，総括監督員が行う。

## 項目別（中間あり）
別記様式第2
細目別評定点採点表
※ 既済部分（中間）検査がある場合
工事名：
考査項目 | 細別 | ①主任（一般）監督員 |  | ②総括監督員 |  | ③検査員（既済・中間） |  | ③検査員（既済・中間） |  | ④検査員（完成） |  | 細目別評定点
１．施工体制 | Ⅰ．施工体制一般 | 0 | ×0.4+2.9=
|  |  | 2.9 | [8 empty] | 2.9 | ／ | 3.3
| Ⅱ．配置技術者 | 0 | ×0.4+2.9=
|  |  | 2.9 | [8 empty] | 2.9 | ／ | 4.1
２．施工状況 | Ⅰ．施工管理 | 0 | ×0.4+2.9= |  |  | 0 | ×0.4+6.5= | 0 | ×0.4+6.5= | 0 | ×0.4+6.5=
|  |  | 2.9 |  |  |  | 6.5 |  | 6.5 |  | 6.5 | 9.4 | ／ | 13
| Ⅱ．工程管理 | 0 | ×0.4+2.9= | 0 | ×0.2+3.2=
|  |  | 2.9 |  | 3.2 | [6 empty] | 6.1 | ／ | 8.1
| Ⅲ．安全対策 | 0 | ×0.4+2.9= | 0 | ×0.2+3.3=
|  |  | 2.9 |  | 3.3 | [6 empty] | 6.2 | ／ | 8.8
| Ⅳ．対外関係 | 0 | ×0.4+2.9=
|  |  | 2.9 | [8 empty] | 2.9 | ／ | 3.7
３．出来形及び | Ⅰ．出来形 | 0 | ×0.4+2.8= |  |  | 0 | ×0.4+6.5= | 0 | ×0.4+6.5= | 0 | ×0.4+6.5=
出来ばえ |  |  | 2.8 |  |  |  | 6.5 |  | 6.5 |  | 6.5 | 9.3 | ／ | 14.9
| Ⅱ．品質 | 0 | ×0.4+2.9= |  |  | 0 | ×0.4+6.5= | 0 | ×0.4+6.5= | 0 | ×0.4+6.5=
|  |  | 2.9 |  |  |  | 6.5 |  | 6.5 |  | 6.5 | 9.4 | ／ | 17.4
| Ⅲ．出来ばえ |  |  |  |  | 0 | ×0.4+6.5= | 0 | ×0.4+6.5= | 0 | ×0.4+6.5=
[7 empty] | 6.5 |  | 6.5 |  | 6.5 | 6.5 | ／ | 8.5
４．工事特性 | Ⅰ．施工条件等への |  |  | 0 | ×0.2+3.3=
| 対応 |  |  |  | 3.3 | [6 empty] | 3.3 | ／ | 7.3
５．創意工夫 | Ⅰ．創意工夫 | 0 | ×0.4+2.9=
|  |  | 2.9 | [8 empty] | 2.9 | ／ | 5.7
６．社会性等 | Ⅰ．地域への貢献等 |  |  | 0 | ×0.2+3.2=
[5 empty] | 3.2 | [6 empty] | 3.2 | ／ | 5.2
７．法令遵守等 | Ⅰ．法令遵守等 |  |  | 0 | ×1.0=
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Ⅱ．評価内容の担保 |  |  | 0 | ×1.0=
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | 評定点合計 |  | 65 | ／ | 100
※ 既済部分（中間）検査があった場合 |  |  | （①＋②＋③×0.5＋④×0.5）＝細目別評定点 （既済，中間が2回以上の場合は③を平均する。）
※ 既済部分（中間）検査がなかった場合 |  |  | （①＋②＋④）＝細目別評定点

## 項目別（中間なし）
別記様式第2
細目別評定点採点表
※ 既済部分（中間）検査がない場合
| 工事名： | 0
考査項目 | 細別 | ①主任（一般）監督員 |  | ②総括監督員 |  | ③検査員（既済・中間） |  | ③検査員（既済・中間） | ④検査員（完成） |  | 細目別評定点
１．施工体制 | Ⅰ．施工体制一般 | 0 | ×0.4+2.9=
|  |  | 2.9 | [7 empty] | 2.9 | ／ | 3.3
| Ⅱ．配置技術者 | 0 | ×0.4+2.9=
|  |  | 2.9 | [7 empty] | 2.9 | ／ | 4.1
２．施工状況 | Ⅰ．施工管理 | 0 | ×0.4+2.9= | [5 empty] | 0 | ×0.4+6.5=
|  |  | 2.9 | [6 empty] | 6.5 | 9.4 | ／ | 13
| Ⅱ．工程管理 | 0 | ×0.4+2.9= | 0 | ×0.2+3.2=
|  |  | 2.9 |  | 3.2 | [5 empty] | 6.1 | ／ | 8.1
| Ⅲ．安全対策 | 0 | ×0.4+2.9= | 0 | ×0.2+3.3=
|  |  | 2.9 |  | 3.3 | [5 empty] | 6.2 | ／ | 8.8
| Ⅳ．対外関係 | 0 | ×0.4+2.9=
|  |  | 2.9 | [7 empty] | 2.9 | ／ | 3.7
３．出来形及び | Ⅰ．出来形 | 0 | ×0.4+2.8= | [5 empty] | 0 | ×0.4+6.5=
出来ばえ |  |  | 2.8 | [6 empty] | 6.5 | 9.3 | ／ | 14.9
| Ⅱ．品質 | 0 | ×0.4+2.9= | [5 empty] | 0 | ×0.4+6.5=
|  |  | 2.9 | [6 empty] | 6.5 | 9.4 | ／ | 17.4
| Ⅲ．出来ばえ | [7 empty] | 0 | ×0.4+6.5=
[10 empty] | 6.5 | 6.5 | ／ | 8.5
４．工事特性 | Ⅰ．施工条件等への |  |  | 0 | ×0.2+3.3=
| 対応 |  |  |  | 3.3 | [5 empty] | 3.3 | ／ | 7.3
５．創意工夫 | Ⅰ．創意工夫 | 0 | ×0.4+2.9=
|  |  | 2.9 | [7 empty] | 2.9 | ／ | 5.7
６．社会性等 | Ⅰ．地域への貢献等 |  |  | 0 | ×0.2+3.2=
[5 empty] | 3.2 | [5 empty] | 3.2 | ／ | 5.2
７．法令遵守等 | Ⅰ．法令遵守等 |  |  | 0 | ×1.0=
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Ⅱ．評価内容の担保 |  |  | 0 | ×1.0=
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 評定点合計 |  | 65 | ／ | 100
※ 既済部分（中間）検査があった場合 |  |  | （①＋②＋③×0.5＋④×0.5）＝細目別評定点 （既済，中間が2回以上の場合は③を平均する。）
※ 既済部分（中間）検査がなかった場合 |  |  | （①＋②＋④）＝細目別評定点

## 別表１
別表１
項 目 別 評 定 点
評価項目 | 細別 | 評定点／満点
１．施工体制 | Ⅰ．施工体制一般 | 2.9 | ／ | 3.3点
| Ⅱ．配置技術者 | 2.9 | ／ | 4.1点
２．施工状況 | Ⅰ．施工管理 | 9.4 | ／ | 13.0点
| Ⅱ．工程管理 | 6.1 | ／ | 8.1点
| Ⅲ．安全対策 | 6.2 | ／ | 8.8点
| Ⅳ．対外関係 | 2.9 | ／ | 3.7点
３．出来形及び出来ばえ | Ⅰ．出来形 | 9.3 | ／ | 14.9点
| Ⅱ．品質 | 9.4 | ／ | 17.4点
| Ⅲ．出来ばえ | 6.5 | ／ | 8.5点
４．工事特性（加点のみ） | Ⅰ．施工条件等への対応 | 3.3 | ／ | 7.3点
５．創意工夫（加点のみ） | Ⅰ．創意工夫 | 2.9 | ／ | 5.7点
６．社会性等（加点のみ） | Ⅰ．地域への貢献等 | 3.2 | ／ | 5.2点
７．法令遵守等（減点のみ） | 工事事故等による減点 |  | ／
| 総合評価による減点 |  | ／
評定点合計 |  | 65 | ／ | 100.0点