○江田島市建設工事検査規程

平成１７年１１月１日

訓令第２０号

改正　平成２６年４月１日訓令第１２号

平成２８年１１月２５日訓令第２９号

（趣旨）

第１条　この規程は，江田島市建設工事執行規則（平成１６年江田島市規則第１２４号。以下「規則」という。）に基づき，市長が行う建設工事（以下「工事」という。）の検査については，別に定めがあるものを除くほか，この規程の定めるところによる。

（検査の種類）

第２条　検査の種類は，次のとおりとする。

(１)　材料検査　規則第２３条第３項及び第２４条第４項の規定により，工事用材料及び製品の使用を承諾するための検査

(２)　出来形検査　規則第４７条第３項の規定により，工事について部分払の必要性があるときに行う工事の出来形を認定する検査

(３)　中間検査　規則第４１条第７項の規定により，工事施工の中途において，適正な契約の履行を確保するため必要と認めたときに行う検査

(４)　部分引渡検査　規則第４８条第１項の規定により，工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分が完成し，かつ，当該完成部分が可分のもので引渡しできるときに行う検査

(５)　完成検査　規則第４１条第２項の規定により，工事が完成したときに行う検査

(６)　その他市長が認めた検査

（検査員）

第３条　材料検査及び出来形検査は，規則第１９条第１項の規定による監督員（以下「監督員」という。）が行う。

２　中間検査，部分引渡検査及び完成検査は，規則第４１条第２項の規定による検査員（以下「検査員」という。）が行う。

３　前項の規定にかかわらず，市長が必要と認めたときは，その命ずる職員に当該工事の，中間検査，部分引渡検査及び完成検査を行わせることができる。

４　前２項の完成検査については，次に掲げる場合を除き，当該工事の監督員を検査員とすることはできない。

(１)　検査を行うために特別な技術を要するため，監督員以外の職員により行うことが著しく困難な場合

(２)　維持修繕等に関する工事で，当該工事の施行後直ちに行わなければ給付の完了の確認が著しく困難な場合

(３)　その他市長が特別の理由があると認める場合

（検査の手続）

第４条　工事を所管する課長（以下「工事担当課長」という。）は，中間検査，部分引渡検査又は完成検査等を受けようとするときは，工事検査依頼書を財政課長に提出しなければならない。

２　財政課長は，前項に規定する依頼書を受けたときは，検査員を定め，速やかに工事検査通知書を工事担当課長に送付するものとする。

（検査の方法）

第５条　検査は，すべて契約書，設計図書（図面，仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。）及びその他関係書類により行わなければならない。

２　材料検査は，当該材料の品質，寸法及び数量について行うものとする。

３　出来形検査は，当該工事の現在の出来形について行うものとする。

４　中間検査は，当該工事の工程，使用材料の適否その他工事が適正に行われるために必要な事項について，市長が必要と認める時期及び方法により行うものとする。ただし，短工期及び単一工種の工事については，中間検査を省略することができる。

５　部分引渡検査は，当該指定部分の出来形について行うものとする。

６　完成検査は，当該工事の完成した出来形について行うものとする。

（検査の立会い等）

第６条　中間検査，部分引渡検査及び完成検査は，当該工事の受注者のほか，監督員が立ち会うものとする。ただし，軽微な工事等については，監督員の立会いを省略することができるものとする。

２　市長は，必要があると認めるときは，その命ずる職員を完成検査に立ち会わせることができる。

（検査の委託）

第７条　市長は，特に専門的な知識又は技能を必要とする場合等，市長が特に必要と認めたときは，検査を委託することができる。

（検査の結果報告）

第８条　検査員が検査を行ったときは，当該検査について調書を作成し，江田島市決裁規程（平成１６年江田島市訓令第５号）による決裁権者に直ちに提出しなければならない。

２　出来形検査，中間検査，部分引渡検査及び完成検査については，受注者に対して検査の結果を通知しなければならない。

３　検査員は，検査の結果，当該工事が請負契約の内容に適合しないことを確認した場合，市長に報告し，修補事項及び修補期限を明示して受注者に通知しなければならない。

４　受注者は，前項の通知を受けた場合，直ちに修補して修補完了の届出をしなければならない。

（修補検査）

第９条　検査員は，修補完了の届出を受けたときは，改めて検査を行わなければならない。ただし，当該部分のみの検査により合否の判定をすることができる。

附　則

この訓令は，公布の日から施行する。

附　則（平成２６年４月１日訓令第１２号）

この訓令は，平成２６年４月１日から施行する。

附　則（平成２８年１１月２５日訓令第２９号）

この訓令は，平成２８年１２月１日から施行する。