別紙－１（１）

考査項目別運用表

（主任（一般）監督員）

| 考査項目 | 細別 | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | ｅ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １．施工体制 | Ⅰ．施工体制一般 | 適切である | ほぼ適切である | 他の評価に該当しない | やや不適切である | 不適切である |
|  |  | ●評価対象項目 □ 「施工プロセスチェックリスト」のうち，施工体制一般について指示事項が無い。【必須】 □ 施工計画書を，工事着手前に提出している。【必須】 □ 作業分担の範囲を，施工体制台帳及び施工体系図に明確に記載している。 □ 元請が下請の作業成果を検査している。 □ 工事カルテの登録申請は，監督員の確認を受けた上で，契約後１０日以内に行われている。 □ 建設業退職金制度の主旨を下請業者・作業員等に説明するとともに，証紙の購入が適切に行われ，配布が受け払い簿等により適切に把握されている。 □ 施工計画書の内容と現場施工方法が一致している。【必須】 □ 緊急指示，災害，事故等が発生した場合の対応が速やかである。 □ 現場に対する社内のチェック体制（施工管理・検査・安全パトロール等）が確保されている。【必須】 □ 工場製作期間における技術者を適切に配置している。 ① 当該「評価対象項目」のうち，対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） ④ なお，削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。 □ 機械設備，電気設備等について，製作工場における社内検査体制（規格値の設定や確認方法等）を整えている。 □ その他 理由： ●判断基準 評価値が90%以上・・・・・・・・・a 評価値が80％以上90%未満・・・・・b 評価値が80%未満・・・・・・・・・c |  |  | □ 施工体制一般に関して，監督員が文書による改善指示を行った。 | □ 施工体制一般に関して，監督員からの文書による改善指示に従わなかった。 |
|  | Ⅱ．配置技術者 （現場代理人等） | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | ｅ |
|  |  | 適切である | ほぼ適切である | 他の評価に該当しない | やや不適切である | 不適切である |
|  |  | ●評価対象項目 【全体を評価する項目】 □ 「施工プロセスチェックリスト」のうち，配置技術者について指示事項が無い。【必須】 □ 作業に必要な作業主任者及び専門技術者を選任及び配置している。 □ 港湾工事等潜水従事者を適正に配置している。 □ 港湾工事等海上起重作業船団長を適正に配置している。 【現場代理人を評価する項目】 □ 現場代理人が，工事全体を把握している。【必須】 □ 契約約款第18条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い，設計図書と現場との相違があった場合は，監督員と協議する等の必要な対応を行っている。 □ 契約上の書類整理，資料整理が適切に処理されている。【必須】 □ 監督員への報告を適時及び的確に行っている。【必須】 【監理（主任）技術者を評価する項目】 □ 書類を共通仕様書及び諸基準に基づき適切に作成し，整理している。【必須】 □ 契約書，設計図書，適用すべき諸基準等を理解し，施工に反映している。【必須】 □ 施工上の課題となる条件（作業環境，気象，地質等）への対応を図っている。 □ 下請の施工体制及び施工状況を把握し，技術的な指導を行っている。 □ 監理（主任）技術者が，明確な根拠に基づいて技術的な判断を行っている。【必須】 □ その他 理由： ●判断基準 ① 当該「評価対象項目」のうち，対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） ④ なお，削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。 評価値が90%以上・・・・・・・・・a 評価値が80％以上90%未満・・・・・b 評価値が80%未満・・・・・・・・・c |  |  | □ 配置技術者に関して，監督員が文書による改善指示を行った。 【必須】 | □ 配置技術者に関して，監督員からの文書による改善指示に従わなかった。 |

別紙－１（２）

考査項目別運用表

（主任（一般）監督員）

| 考査項目 | 細別 | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | ｅ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ２．施工状況 | Ⅰ．施工管理 | 適切である | ほぼ適切である | 他の評価に該当しない | やや不適切である | 不適切である |
|  |  | ●評価対象項目 □ 「施工プロセスチェックリスト」のうち，施工管理について指示事項が無い。【必須】 □ 施工計画書が，設計図書及び現場条件を反映したものとなっている。【必須】 □ 現場条件の変化に対して，適切に対応している。 □ 工事材料の品質に影響が無いよう保管している。 □ 日常の出来形管理を，設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている。【必須】 □ 日常の品質管理を，設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている。【必須】 □ 現場内の整理整頓を日常的に行っている。【必須】 □ 使用材料の品質証明書及び写真等を整理している。 □ 工事打合せ簿を，不足無く整理している。【必須】 □ 建設副産物の再利用等への取り組みを適切に行っている。 □ 工事全般において，低騒音型，低振動型，排出ガス対策型の建設機械及び車両を使用している。 □ その他 理由： ●判断基準 - 当該「評価対象項目」のうち，対象としない項目は削除する。 - 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。 - 評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） - なお，削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。 評価値が90%以上・・・・・・・・・a 評価値が80％以上90%未満・・・・・b 評価値が80%未満・・・・・・・・・c |  |  | □ 施工管理に関して，監督員が文書による改善指示を行った。 □ 設計図書と適合しない箇所があり，かし担保による修補又は損害賠償請求を行った。 | □ 施工管理に関して，監督員からの文書による改善指示に従わなかった。 |
|  | Ⅱ．工程管理 | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | ｅ |
|  |  | 適切である | ほぼ適切である | 他の評価に該当しない | やや不適切である | 不適切である |
|  |  | ●評価対象項目 □ 「施工プロセスチェックリスト」のうち，工程管理について指示事項が無い。【必須】 □ 工程に与える要因を的確に把握し，それらを反映した工程表を作成している。【必須】 □ 実施工程表の作成及びフォローアップを行っており，適切に工程を管理している。【必須】 □ 現場条件の変化への対応が迅速であり，施工の停滞が見られない。 □ 時間制限や片側交互通行等の各種制約への対応が適切であり，大きな工程の遅れが無い。 □ 工事の進捗を早めるための取り組みを行っている。【必須】 □ 適切な工程管理を行い，工程の遅れが無い。【必須】 □ 休日の確保を行っている。 【必須】 □ 計画工程以外の時間外作業がほとんど無い。【必須】 □ 災害復旧工事など特に工期的な制約がある場合において，余裕をもって工事を完成させた。 □ その他 理由： ●判断基準 ① 当該「評価対象項目」のうち，対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） ④ なお，削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。 評価値が90%以上・・・・・・・・・a 評価値が80％以上90%未満・・・・・b 評価値が80%未満・・・・・・・・・c |  |  | □ 工程管理に関して，監督員が文書による改善指示を行った。 | □ 工程管理に関して，監督員からの文書による改善指示に従わなかった。 □ 請負者の責により工期内に工事を完成させなかった。 |

別紙－１（３）

考査項目別運用表

（主任（一般）監督員）

| 考査項目 | 細別 | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | ｅ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ２．施工状況 | Ⅲ．安全対策 | 適切である | ほぼ適切である | 他の評価に該当しない | やや不適切である | 不適切である |
|  |  | ●評価対象項目 □ 「施工プロセスチェックリスト」のうち，安全対策について指示事項が無い。【必須】 □ 災害防止協議会等を１回／月以上行っている。 □ 安全教育及び安全訓練等を半日／月以上実施している。【必須】 □ 安全巡視，ＴＢＭ，ＫＹ等を実施し，記録が整備されている。【必須】 □ 新規入場者教育の内容に，当該工事の現場特性を反映している。【必須】 □ 工事期間を通じて，労働災害及び公衆災害が発生しなかった。【必須】 □ 過積載防止に取り組んでいる。 □ 仮設工の点検及び管理を，チェックリスト等を用いて実施している。 □ 保安施設の設置及び管理を，各種基準及び関係者間の協議に基づき実施している。【必須】 □ 地下埋設物及び架空線，設備配管等に関する事故防止対策に取り組んでいる。 □ 作業員休憩所設置等，作業環境の改善に努めている。 □ その他 理由： ●判断基準 ① 当該「評価対象項目」のうち，対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） ④ なお，削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。 評価値が90%以上・・・・・・・・・a 評価値が80％以上90%未満・・・・・b 評価値が80%未満・・・・・・・・・c |  |  | □ 安全対策に関して，監督員が文書による改善指示を行った。 □ 軽微な事故又は破損（人身は除く）が，連続して発生した場合 □ 軽微な人身事故（工事関係者・第３者）が発生した。 □ 明らかな調査不足による地下埋設物及び架空線，設備配管等の損傷があった。 | □ 安全対策に関して，監督員からの文書による改善指示に従わなかった。 □ 重大な人身事故（工事関係者・第３者）が発生した。 □ 事故発生の隠蔽・安全書類の虚偽報告が発覚した。 |
|  | Ⅳ．対外関係 | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | ｅ |
|  |  | 適切である | ほぼ適切である | 他の評価に該当しない | やや不適切である | 不適切である |
|  |  | ●評価対象項目 □ 「施工プロセスチェックリスト」のうち，対外関係について指示事項が無い。【必須】 □ 関係官公庁などと調整を行い，トラブルの発生が無い。 □ 地元との調整を行い，トラブルの発生が無い。 □ 第三者からの苦情が無い。もしくは，苦情に対して適切な対応を行っている。 □ 関連工事との調整を行い，円滑な進捗に取り組んでいる。 □ 工事の目的及び内容を，工事看板などにより地域住民や通行者等に分かりやすく周知している。【必須】 □ その他 理由： ●判断基準 - 当該「評価対象項目」のうち，対象としない項目は削除する。 - 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。 - 評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） - なお，削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。 評価値が90%以上・・・・・・・・・a 評価値が80％以上90%未満・・・・・b 評価値が80%未満・・・・・・・・・c |  |  | □ 対外関係に関して，監督員が文書による改善指示を行った。 | □ 対外関係に関して，監督員からの文書による改善指示に従わなかった。 |

別紙－１（４）

考査項目別運用表

（主任（一般）監督員）

| 考査項目 | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | ｅ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ３．出来形及び出来ばえ Ⅰ．出来形 | □ 出来形の測定が，必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており，測定値が規格値を満足し，そのばらつきが規格値の概ね５０％以内である。 | □ 出来形の測定が，必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており，測定値が規格値を満足し，そのばらつきが規格値の概ね８０％以内である。 | □ 出来形の測定が，必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており，測定値が規格値を満足し，ａ，ｂに該当しない。 | □ 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため，監督員が文書で指示を行った。 □ 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため，かし担保による修補又は損害賠償請求を行い改善された。 | □ 契約約款第１７条に基づき，監督員が改造請求を行った。 |
|  | ※ ばらつきの判断は別紙－4参照。 ① 出来形の評定は，検査員の出来形の評価項目を参考に，工事全般を通じて評定するものとする。 ② 出来形とは，設計図書に示された工事目的物の形状及び寸法をいう。 ③ 出来形管理とは、「土木工事施工管理基準」や「公共建築工事標準仕様書」等に記載の測定項目，測定基準及び規格値等に基づき所定の出来形を確保する管理体系である。 ④ 出来形管理項目を設定していない工事は「ｃ」評価とする。 |  |  |  |  |
| Ⅱ．品質 | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | ｅ |
|  | □ 品質の測定が，必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており，測定値が規格値を満足し，そのばらつきが規格値の概ね５０％以内である。 | □ 品質の測定が，必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており，測定値が規格値を満足し，そのばらつきが規格値の概ね８０％以内である。 | □ 品質の測定が，必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており，測定値が規格値を満足し，ａ，ｂに該当しない。 | - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，監督員が文書で指示を行った。 - 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，かし担保による修補又は損害賠償請求を行い改善された。 | □ 契約約款第１７条に基づき，監督員が改造請求を行った。 |
|  | ※ ばらつきの判断は別紙－4参照。 - 品質の評定は，検査員の品質の評価項目を参考に，工事全般を通じて評定するものとする。 - 品質とは，設計図書に示された工事目的物の規格である。 - 品質管理とは，「土木工事施工管理基準」や「公共建築工事標準仕様書」等に記載の試験項目，試験基準及び規格値等に基づく全ての段階における品質確保のための管理体系である。 - 品質管理項目を設定していない工事は「ｃ」評価とする。 |  |  |  |  |

別紙－１（５）

考査項目別運用表

（主任（一般）監督員）

| 考査項目 | 細別 | 工 夫 事 項 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ５．創意工夫 | Ⅰ．創意工夫 | 【施工】 □ 施工に伴う器具，工具，装置等に関する工夫又は設備据付後の試運転調整に関する工夫。 □ コンクリート二次製品などの代替材の利用に関する工夫。 □ 土工，地盤改良，橋梁架設，舗装，コンクリート打設等の施工に関する工夫。 □ 部材並びに機材等の運搬及び吊り方式などの施工方法に関する工夫。 □ 設備工事における加工や組立等又は電気工事における配線や配管等に関する工夫。 □ 給排水工事や衛生設備工事等における配管又はポンプ類の凍結防止，配管のつなぎ等に関する工夫。 □ 照明などの視界の確保に関する工夫。 □ 仮排水，仮道路，迂回路等の計画的な施工に関する工夫。 □ 運搬車両，施工機械等に関する工夫。 □ 支保工，型枠工，足場工，仮桟橋，覆工板，山留め等の仮設工に関する工夫。 □ 盛土の締固度，杭の施工高さ等の管理に関する工夫。 □ 施工計画書の作成，写真の管理等に関する工夫。 □ 出来形又は品質の計測，集計，管理図等に関する工夫。 □ 施工管理ソフト，土量管理システム等の活用に関する工夫。 □ ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した情報化施工を取り入れた工事。 □ 特殊な工法や材料を用いた工事。 □ 優れた技術力又は能力として評価する技術を用いた工事。 【品質】 □ 土工，設備，電気の品質向上に関する工夫。 □ コンクリートの材料，打設，養生に関する工夫。 □ 鉄筋，ＰＣケーブル，コンクリート二次製品等の使用材料に関する工夫。 □ 配筋，溶接作業等に関する工夫。 【安全衛生】 □ 建設業労働災害防止協会が定める指針に基づく安全衛生教育を実施している。 □ 安全を確保するための仮設備等に関する工夫。（落下物，墜落・転落，挟まれ，看板，立入禁止柵，手摺り，足場等） □ 安全教育，技術向上講習会，安全パトロール等に関する工夫。 □ 現場事務所，労務者宿舎等の空間及び設備等に関する工夫。 □ 有毒ガス並びに可燃ガスの処理及び粉塵防止並びに作業中の換気等に関する工夫。 □ 一般車両突入時の被害軽減方策又は一般交通の安全確保に関する工夫。 □ 厳しい作業環境の改善に関する工夫。 □ 環境保全に関する工夫。 【その他】 □ 他工事からの建設発生土の受入れや他工事への搬出の提案（発注者が見込んでいたものを除く）。 □ コスト縮減に関する提案が行われ採用された。 |  | 【その他】 - その他 理由： - その他 理由： - その他 理由： - その他 理由： - その他 理由： - その他 理由： - その他 理由： |
|  | 記述評価 （レマークを付した評価内容を詳細記述） | 評点： 点 | 【創意工夫の詳細評価】工夫の内容及び具体的内容を記載 |  |

※１．特に評価すべき創意工夫事例を加点評価する。

※２．評価は各項目において１つレ点が付されれば１点で評価し，該当する数と重みを勘案して，最大７点の加点評価とする。

※３．上記の考査項目の他に評価に値する企業の工夫があれば，その他に具体の内容を記載して加点する。なお，総括監督員が評価する「工事特性」との二重評価は行わない。